## Sheet1
任务编号 | 客户端1/服务器端2 | 任务内容 | 完成情况 | 测试情况 | bugs
1 | 2 | 一个蓝牙只能创建一个教室，在数据库端做了限制 | 1 | 1
2 | 2 | 通过蓝牙找到教室信息 DAO的操作 | 1 | 1
3 | 2 | 完成相关的servlet操作,客户端传来蓝牙地址的列表，通过列表找到教室信息，把教室的name和content返回回去 | 1 | 1
4 | 2 | 测试Json | 1 | 1
5 | 2 | 将教室的信息变成Json格式并返回给客户端 | 1 | 1
6 | 1 | register.xml做了替换，加了姓名和身份 | 1 | 1
7 | 1 | 根据register的内容对客户端的SharedPreferences和相关的内容进行修改 | 1 | 1
8 | 2 | 根据register的内容做相应的数据库和相关的bean和DAO的修改 | 1 | 1
9 | 1 | 用户登录客户端后，挨个将附近的蓝牙信息发送到服务器端，并将返回回来的教室信息在主界面进行显示 | 1 | 1
10 | 1 | 在点击ListView中的某个Item时，将该Item对应的ClassroomUser的信息读下来进入下一个界面 | 1 | 1
11 | 1 | 向ClassroomUser中添加ID标号方便之后想服务器申请时方便 | 1 | 1
12 | 2 | 在服务器端做一个Servlet，接收进入到教室的请求 | 1 | 1
13 | 1 | 在服务器端创建一个监听类专门监听来自服务器端的socket连接 | 1 | 1
14 | 2 | 在监听类中accept方法之后使用多线程进行处理，完成连接的IP地址的保存和广播 | 1 | 1
15 | 1 | 将信息分成两种一种是正常的聊天信息，另一种是签到信息，用json将信息进行格式化。 | 1 | 1
16 | 1 | 当客户端收到签到的消息，自动弹出签到框 | 1 | 1
17 | 2 | 通过json处理将客户端的发过来的json信息（信息类型+教室号）进行分解，并根据信息类型进行不同的处理 | 1 | 1
18 | 1 | 通过WifiManager获取IP地址，并将int型的ip地址转换为String类型的 | 1 | 1
19 | 1 | 将登陆到教室界面的操作出发的动作封装在了LoginClsrmService中 | 1 | 1
20 | 1 | 在客户端进行socket编程，发送本地发送的消息 | 1 | 1
21 | 1 | 在客户端进行socket编程，接收从服务器传来的消息 | 1 | 1
22 | 2 | 使用两个socket进行通信，一个用于接收，一个用于发送 | 1 | 1
23 | 1 | 使用两个socket进行通信，一个用于接收，一个用于发送 | 1 | 1
24 | 1 | 服务器端直接转发客户端发来的信息，不对其进行校验，判断收到的信息是否是客户端自己发送的实现在客户端完成。 | 1 | 1
25 | 1 | 一个蓝牙只能创建一个教室，客户端在创建教室失败时，做出相应的提示！ | 1 | 1
26 | 1 | 将半双工的socket通信变成了全双工的socket的通信，之前的通过IP地址广播的方式完全修改了 | 1 | 1
27 | 1 | 课程的id需要从客户端传来数据 | 1 | 1
28 | 2 | 完成classmates表对应的dao | 1 | 1
29 | 1 2 | 完成整个签到流程 | 1 | 1
30 | 2 | 使用FTP在服务器端建立服务器，是应用可以通过url进行下载 | 1 | 1
31 | 1 | 使用DownloadManager进行下载，下载后的文件存入下载管理中 | 1 | 1
32 | 1 | 在客户单创建线程，对创建的教室进行计时，超时后想服务器端发指令 | 1 | 1
33 | 2 | 服务器端创建一个管理超时的
34
35

## Sheet2
标号 | Bugs
1 | 当服务器重启时，客户端点击进入教室的按钮，服务器收不到来自客户端的信息，但是通过输出，url是正确的
2 | 在服务器端接受来自客户端的信息并进行广播时，总是出现一些奇怪的ip地址，并报了一些奇怪的异常
3 | 服务器端进行信息的中转的时候不应该使用对方的ip进行信息的传输，而应该使用收到的socket进行通信
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20